## 説明
１．目的
課題事項の現状況を明確にする。
２．項目について
・課題管理番号
管理番号になります。基本的に連番になります。
・課題記入日
課題を記入した日付になります。
・タイトル
課題事項を表すタイトルになります。
・課題対象物
課題の対象となるものを表します。
・課題
課題事項を記入する項目になります。
・備考
補足事項を記入する項目になります。
・ステータス
現状の状況になります。
完了していない場合、仕掛中。
クローズする場合、完了。

## 課題管理表
課題管理表
課題管理番号 | 課題記入日 | タイトル | 課題対象物 | 課題 | 備考 | ステータス
例1 | 2019-11-18 | コードの解説 | 課題以下URL https://docs.microsoft.com/ja-jp/aspnet/core/data/ef-rp/intro?view=aspnetcore-3.0&tabs=visual-studio | 左記資料の「１．データの繰り返し」の部分でwhile文ではなく、do while文を使用している理由を教えてください。 |  | 仕掛中
例2 | 2020-01-26 | コードの解説 | 課題以下URL https://docs.microsoft.com/ja-jp/aspnet/core/data/ef-rp/intro?view=aspnetcore-3.0&tabs=visual-studio | 左記資料の「１．データの繰り返し」の部分でfor文ではなく、foeeach文を使用している理由を教えてください。 |  | 完了
1 | 2020-03-16 | 入力フォームについて | 課題以下ファイル regist.html | 入力間違いの場合、必須項目に「required」属性を付与するように修正 | サーバー側で入力内容のチェックを行い、フラグをたて、フラグによて、Jqueryでクラスを付与する制御を追加予定 サーバー言語のコーディングに着手時修正 | 仕掛中
2 | 2020-03-16 | 入力フォームについて | 課題以下ファイル regist.html | 検索画面の添付画像入力フォームについて、添付画像の高さを制御 | 現在考えている案として、添付する画像をリサイズし、高さを制御しようと考えている 検索結果画面に添付画像をどのように表示するかもかんけいしてくるため、検索結果画面デザイン作成完了後修正 | 仕掛中
3 | 2020-03-26 | セレクトボックスについて | 課題以下ファイル search-owner.html search-trimmer.html | 都道府県市町村のセレクトボックス作成し、都道府県が入力されたとき、その都道府県の市区町村を表示できるようにする | 一旦、画面作成完了後方法について再検討 | 仕掛中
4 | 2020-03-29 | 入力フォームについて | 課題以下ファイル regist.html | 郵便番号、都道府県、市区町村入力フォーム再検討 | 以下郵便番号APIを使用 http://zipcloud.ibsnet.co.jp/doc/api | 完了
5 | 2020-03-29 | 入力フォームについて | 課題以下ファイル regist.html | 郵便番号、都道府県、市区町村入力フォームで一度入力し、再度都道府県、市区町村を変更した場合、郵便番号と整合がとれない | サーバー側で入力内容を保存する前に郵便番号と都道府県市区町村の整合性がとれているかチェック | 仕掛中
6 | 2020-04-04 | 画面デザインについて | 課題以下ファイル search-owner.html | 検索部分の折り返しの表示タイミングが早い プラグインを実装している部分のデザインを保つため、現在のブレイクポイントで折り返し | プラグイン部分のデザインを調整できないか調査 | 仕掛中
7 | 2020-04-05 | cssファイルについて | 課題以下ファイル login.css main.css regist.css search.css dmessage.css | 開発後期、cssファイルを一つにまとめる | 開発後期cssファイルを統合し、リファクタリングする | 仕掛中
8 | 2020-04-07 | 画面デザインについて | 課題以下ファイル search-owner.html search-trimmer.html | 真ん中右の検索結果部分について、サーバー言語実装後微調整 | 抽出するデータに合わせて | 仕掛中
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
完了した質問の行はグレーにする。

## 例1
※縮小画像など自由に記入